I

Grau de Sigilo #PUBLICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO OGU

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR |  |  | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1065355-64 | 0 | Município de SÃO JOÃO DO ORIENTE |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS |  |  |  |  | PLANEJAMENTO URBANO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Item Descrição Valor (R$) |  |  |  | Parcelas: | 04/18 | 05/18 | 06/18 | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 03/19 |  |
| 1. PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIARIAS 249.098,12 |  |  |  | % Período: | 31,72% | 24,83% | 24,83% | 18,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 7.843,74 |  |  |  | % Período: | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 1.2. EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIA 71.166,61 |  |  |  | % Período: | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 1.3. PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIARIAS 123.715,62 |  |  |  | % Período: | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 1.4. SARJETA EM CONCRETO E MEIO-FIO 42.961,96 |  |  |  | % Período: | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 1.5. SINALIZAÇÃO VIARIA 3.410,19 |  |  |  | % Período: | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 2. - |  |  |  | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |
| Total: R$ 249.098,12 |  |  | %: |  | 31,72% | 24,83% | 24,83% | 18,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
|  |  |  | Repasse: |  | 75.728,07 | 59.288,10 | 59.288,09 | 44.445,74 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Período: | Contrapartida: |  | 3.282,28 | 2.569,71 | 2.569,72 | 1.926,41 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Outros: |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Investimento: |  | 79.010,35 | 61.857,81 | 61.857,81 | 46.372,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | %: |  | 31,72% | 56,55% | 81,38% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |
|  |  |  | Repasse: |  | 75.728,07 | 135.016,17 | 194.304,26 | 238.750,00 | 238.750,00 | 238.750,00 | 238.750,00 | 238.750,00 | 238.750,00 | 238.750,00 | 238.750,00 | 238.750,00 |  |
|  |  | Acumulado: | Contrapartida: |  | 3.282,28 | 5.851,99 | 8.421,71 | 10.348,12 | 10.348,12 | 10.348,12 | 10.348,12 | 10.348,12 | 10.348,12 | 10.348,12 | 10.348,12 | 10.348,12 |  |
|  |  |  | Outros: |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Investimento: |  | 79.010,35 | 140.868,16 | 202.725,97 | 249.098,12 | 249.098,12 | 249.098,12 | 249.098,12 | 249.098,12 | 249.098,12 | 249.098,12 | 249.098,12 | 249.098,12 |  |

SÃO JOAO DO ORIENTE/MG

Local

terça-feira, 24 de março de 2020

Responsável Técnico

Nome: Paulo César Chagas de Laia

CREA/CAU: 67411/D/MG

Data	ART/RRT:

PMv3.0.4	1 / 1